## Hoja 1
Probabilidad | Valor |  | Nivel de riesgo
Raro | 1 |  | Nivel | Valor | Color
Improbable | 2 |  | Muy alto | 21-25
Posible | 3 |  | Alto | 16-20
Probable | 4 |  | Medio | 10-15
Casi seguro | 5 |  | Bajo | 2022-09-06
|  |  | Medio bajo | <=5
Matriz de Riesgos
Rol | Actividad | Peligro | Riesgo | Consecuencia | Probabilidad | Nivel de riesgo
Planeacion PM | Levantamiento de informacion | Definicion de requerimientos insuficientes | No cumplir con el objetivo inicial del cliente | Cliente insatisfecho | 4
| Creacion de Historias de usuario | Definicion incompleta en las historias de usuario | Pasar por alto alguna historia de usuario | Reproceso y perdida de costos | 3
| Asignacion de recursos | Estimacion de tiempo de los recursos | No cumplir con el tiempo estimado de entrega | Trabajo a presion y perdida de calidad | 3
Diseñador | Creacion de mockups | Proponer ideas imposibles o complicadas de llevar a cabo | Aumento de tiempo en la entrega | Reproceso y perdida de costos | 4
| Diseño de interfaces | Excederse en el tiempo propuesto | Perdida de tiempo en la inicializacion del desarrollo | Reproceso, perdida de calidad y de costos | 4
Back - end | Creacion estructura de base de datos | No evaluar correctamente los requerimientos | No cumplir con el objetivo inicial de los requerimientos | Reproceso, perdida de calidad y de costos | 4
| Implementacion de la logica back para cada vista | Pasar por alto ciertas caracteristicas necesarias para la implementacion | No cumplir con el objetivo inicial de los requerimientos | Reproceso, perdida de calidad y de costos | 4
Front - end | Creacion del codigo front para cada vista | No contemplar el responsive suficiente | No se garantice la visualizacion optima en multiplataforma | Cliente insatisfecho y perdida de trafico | 5
QA | Realizacion de pruebas | Pruebas insuficientes al sistema | Pasar por alto fallos y que el cliente las encuentre | Cliente insatisfecho y perdida de costos | 4